**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014-2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2018 METAIS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Uždaviniai** | **Priemonės pavadinimas** | **Atsakingi vykdytojai** | **Informacija apie priemonių vykdymą** |
| 1 | 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti | savivaldybės | Vadovaujantis 1999 m. liepos 14 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 61 p., savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų. Marijampolės apskrities savivaldybės nepatenka į šį reikalavimą.  2018 m. rugpjūčio 29 d. Marijampolės regiono plėtros sprendimu Nr.51/8S-28, atsisakyta sukurti atskiro maisto atliekų surinkimo sistemą. |
| 2 | 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | savivaldybės | Pagal 2014-2020 m. metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinamas projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“:  Įgyvendinama 2017 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2017/4-46 „Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statyba ir rekonstravimas“. Sutartis pratęsta iki 2019-05-31. Sutarties apimtis: rekonstruoti 6 ir įrengti 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Marijampolės regione. Per 2018 m. rekonstruotos penkios ir baigiama įrengti viena nauja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.  2018-12-12 pasirašyta prekių sutartis Nr. 2018/4-181 „Kompostavimo dėžių individualioms valdoms pirkimas“. Marijampolės regiono savivaldybėms perkama 4450 vnt. kompostavimo dėžių. Sutarties terminas – 2019-03-12.  2018-09-21 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2018/4-129 „Konteinerių aikštelių įrengimas Kalvarijos savivaldybėje“. Vykdomi projektavimo darbai. Numatyta įrengti 74 vnt. konteinerių aikštelių Kalvarijos savivaldybės teritorijoje. Sutarties trukmė 16 mėnesių. Galimas sutarties pratęsimas 2 mėnesiams.  2018-10-12pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2018/4-152 „Konteinerių aikštelių įrengimas Šakių rajono savivaldybėje“. Vykdomi projektavimo darbai. Numatyta įrengti 120 vnt. konteinerių aikštelių Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties trukmė 16 mėnesių. Galimas sutarties pratęsimas 2 mėnesiams.  Paskelbtas konkursas „Konteinerių aikštelių įrengimas Marijampolės, Vilkaviškio rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse“. Vyksta pirkimo procedūros. Numatyta sutartį baigti įgyvendinti 2020 m.  Paskelbtas tarptautinis pirkimas „Didelių gabaritų ir komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas“. Perkama 56 vnt. konteinerių didelių gabaritų atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir 2029 vnt. 1,1 m3rūšiavimo konteinerių į didelių gabaritų ir konteinerines aikšteles. Numatyta sutartį baigti įgyvendinti 2019 m.  2018-12-18 pasirašyta sutartis Nr. 2018/4-185 „Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų teikimo sutartis“. Sutarties trukmė 12 mėn. Projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra” viešinimo plane nurodyto siekiamo projekto viešinimo veiklų rezultato pasiekimas. |
| 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | savivaldybės | Paskelbtas tarptautinis pirkimas „Didelių gabaritų ir komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas“. Bus nupirkta:  36 vnt. 1,1 m3konteinerių tekstilės atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;  69 vnt. 1,1 m3 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles;  6 vnt. 2,5 m3 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles Marijampolės savivaldybėje;  16 vnt. 1,5 m3 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles Vilkaviškio r. ir Kalvarijos savivaldybėse.  Bus sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 205,58 tonų/metus.  Nuolat pagal poreikį derinamas atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. |
| 3 | 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | savivaldybės | Toliau buvo tikslinamas Marijampolės apskrities atliekų turėtojų registras. Su visais atliekų turėtojais sudarytos standartinės arba pagal individualiai aptartas sąlygas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys. Sudaryta ir galioja 68200 vnt. sutarčių ir visiems šių sutarčių atliekų turėtojams teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus. |
| 4 | 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | Viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita pridedama, priedas Nr. 1 |
| 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus. | Aplinkos ministerija, nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, savivaldybės | Viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita pridedama, priedas Nr. 1 |
| 5 | 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės | Informacijos apie valstybės ir savivaldybių darbuotojų kompetencijos tobulinimą atliekų tvarkymo klausimais UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras neturi. |