**Informacija apie Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano įgyvendinimo priemonių vykdymą 2019 metais Klaipėdos miesto sav.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Įvykdymo terminas** | **Vykdytojai** | **Informacija apie priemonių vykdymą** |
| 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti | 2018 metai | savivaldybės | Pradėta vykdyti. 2019 m. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Europos komisijai buvo pateikęs koncepcija dėl atskiro maisto atliekų surinkimo Klaipėdos mieste ir Neringoje. Koncepcija patvirtinta. Kreiptasi į Aplinkos ministeriją dėl valstybinio finansavimo galimybių. Buvo planuojama, kad gavus valstybinį finansavimą, bus teikiama paraiška Europos komisijai. Tačiau, gavus neigiamą atsakymą iš AM, paraiška Europos komisijai 2019 metais nebuvo pateikta. AM kilo abejonių ar šią idėją galima laikyti inovatyvia. Tą pačią priemonę planuojama įvykdyti per planuojamą regionų projektų naują kvietimą pagal priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ naujas veiklas (įgyvendinamos kartu). Taip pat 2019 m. išdalinti 2861 vnt. 0,24 m3 konteineriai žaliųjų atliekų surinkimui individualioms valdoms ir 68 1,1 m3 konteineriai ugdymo įstaigoms. Į konteinerius gyventojai ir įstaigos gali išmesti žaliąsias atliekas ir vaisių bei daržovių atliekas (dalinis maisto atliekų surinkimas). Žaliąsias ir augalinės kilmės maisto atliekos apdorojamos Glaudėnų žaliųjų atliekų aikštelėje. Individualiam kompostavimui Klaipėdos mieste iki 2017 m. išdalinti 1594 kompostavimo dėžių, 2017 m. – 0, 2018 – 125 dėžių, 2019 m. – 230 vnt. |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones. | 2014–2017 metai | savivaldybės | Įgyvendinta. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių vietos nustatytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11-12 įsakymu Nr. AD1-2011 patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemoje. Schema koreguojama atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes. |
| 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | savivaldybės | Klaipėdos mieste įrengtos ir veikia 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Aikštelių skaičius pakankamas. |
| 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | savivaldybės | Buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo organizavimas numatytas Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-130 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. atliekų tvarkymo plane ir įgyvendinamas. |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | savivaldybės | Visiems atliekų turėtojams sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | Klaipėdos miesto savivaldybėje priemonė įgyvendinta vykdant visuomenės švietimą atliekų tvarkymo klausimais.Informacija susijusi su atliekų tvarkymo problemomis, visuomenės informavimu ir švietimu 2017 -2018 m. buvo skelbiama ne tik Klaipėdos regiono spaudoje, bet taip pat ir per televiziją, radiją, 2019 metais informacija buvo skelbiama lauko ekranuose, plakatuose, televizijoje. 2018 m. buvo pagaminti daugkartinio naudojimo pirkinių krepšeliai, staliniai kalendoriai ir tušinukai atliekų rūšiavimo tematika. 2019 metais išleistos užduočių knygelės vaikams. 2018-2019 m. buvo pravestos paskaitos priešmokyklinių grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams. Priemonės bus tęsiamos ir 2020 m. Visuomenės švietimą ir informavimą Klaipėdos mieste taip pat vykdo KRATC. |
| 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | savivaldybės | 2019 m. priemonė nebuvo įgyvendinta. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės | 2019 m. savivaldybės darbuotojai dalyvavo seminare „Atliekų tvarkymo sektoriaus problemos savivaldybėse ir jų sprendimo būdai“ |