**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**KLAIPĖDOS RAJONO SAV.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Vykdytojai** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| 2.3.1. | užtikrinti gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | 2019 m. | Savivaldybės | 2019 m. išdalinta 3000 vnt. kompostavimo konteinerių.  Klaipėdos rajono veikiančiose kapinėse 2 kartus per metus pastatomi didelių gabaritų atliekų surinkimo konteineriai žaliosioms atliekoms. |
| 2.4.2. | didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | Savivaldybės | 2019 m. suprojektuotos ir įrengtos 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. |
| 2.4.3. | regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | Savivaldybės | Du kartus metuose VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ apvažiavimo būdu surenka pavojingas atliekas.  Tekstilės atliekas gyventojai gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.  2019 m. nupirkti 6 vnt. tekstilės atliekų konteineriai.  Apvažiavimo būdų buvo surinkta 257,29 t. asbesto turinčių atliekų iš Klaipėdos rajono gyventojų. |
| 3.1.1. | teikti visiems atliekų turėtojams viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | Savivaldybės | Visiems Klaipėdos rajono atliekų turėtojams teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus. |
| 6.1.2. | šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | Informacija nuolat skelbiama vietinėje spaudoje, savivaldybės ir VšĮ „Gargždų švara“ internetinėse svetainėse, organizuojami konkursai iš Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios lėšų. |
| 6.1.3. | bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | Aplinkos ministerija, nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, savivaldybės | Bendradarbiaujama su švietimo įstaigomis, atliekų tvarkymo asociacijomis, kurios surenka ir išveža atliekas. |
| 6.2.1. | dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės | Nuolat dalyvaujama įvairiuose renginiuose, dalijamasi darbo patirtimi su kitomis savivaldybėmis. |