**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2018 METAIS**

**JONIŠKIO RAJONO SAV.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Uždaviniai | Priemonės pavadinimas | Atsakingi vykdytojai | Informacija apie priemonių vykdymą |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą | 2.3.1. gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | savivaldybė | Joniškio ir Žagarės miestuose vykdytas atliekų surinkimas apvažiavimo būdu kas antrą savaitę nuo balandžio 15 d. iki gruodžio 1 d. (per 2018 m. iš 1443 individualių valdų surinkta 718,85 t BSA. Į ŽAKA individualiai pristatyta 209,6 t). 2986 individualių valdų savininkai kompostuoja BSA išdalintose kompostavimo dėžėse. |
| 2.3.3. įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | VšĮ Šiaulių RATC, savivaldybė | Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytas didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis Joniškio rajono savivaldybei 2018-2019 metais – 2,609 tūkst. t / m.  Iš Joniškio r. sav. 2018 m. atvežto mišrių komunalinių atliekų srauto po mechaninio biologinio apdorojimo regioniniame sąvartyne pašalinta – 1622,4 t. |
| 2.3.6. teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą | VšĮ Šiaulių RATC, savivaldybė | Apie BSA rūšiavimą ir tvarkymą parengti pranešimai išspausdinti Šiaulių regiono spaudoje, informaciniai pranešimai publikuoti internetinėje savivaldybės ir ŠRATC svetainėse, transliuoti informaciniai reportažai, autorinės laidos per televiziją. |
| 2. | 2.4. Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. Pastatyti nustatytais atstumais reikiamų kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | savivaldybė, gamintojų ir importuotojų organizacijos | Joniškio r. savivaldybėje 2018 m. sėkmingai vykdyta pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo paslauga. Savivaldybės gyventojai 100 % aprūpinti pakuočių atliekų surinkimo konteineriais. Atliekami infrastruktūros atnaujinimo darbai pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ |
| 2.4.2. Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemonės (pvz. apvažiuojant) | savivaldybė | Savivaldybės teritorijoje yra pastatyta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė. Paslaugų teikėjas 2 kartus per metus surenka didelio gabarito atliekas apvažiavimo būdu pagal patvirtintą grafiką |
| 2.4.3. Regioninėse ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingų ir tekstilės atliekų surinkimo priemonės, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | Numatytas tekstilės atliekų surinkimas nuo 2019 m. III ketvirčio, atnaujinus atliekų surinkimo aikšteles pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ prie daugiabučių gyvenamųjų namų Joniškyje ir Žagarėje.  Paslaugų teikėjas 2 kartus per metus surenka pavojingas atliekas apvažiavimo būdu pagal patvirtintą grafiką, arba atliekų turėtojas pristato pavojingas atliekas į DGASA |
| 3. | 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkančią minimalus kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | savivaldybė | Paslauga teikiama |
| 4. | 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | Šiaulių RATC, savivaldybė | Įgyvendinant šią priemonę, 2018 m. parengti 5 informaciniai straipsniai rajono spaudoje, 2 informaciniai pranešimai internetinėje žiniasklaidoje, parengta ir patalpinta informacija Joniškio r. sav. tinklapyje – 3 vnt., organizuota ir dalyvauta savivaldybės organizuotuose renginiuose, visuomenės švietimo projektuose – 1 vnt.  Reguliariai atnaujinama ŠRATC internetinė svetainė, kurioje skelbiama aktuali informacija apie įstaigos veiklą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atskirus jos objektus, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Informaciniai pranešimai atliekų tvarkymo tema skelbiami ir rajonų savivaldybių internetinėse svetainėse. Nuolat atnaujinamas ŠRATC profilis socialiniame tinkle FACEBOOK, kuriame skelbiama aktuali informacija, vyksta diskusijos atliekų tvarkymo klausimais. |
|  |  | 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | AM, nevyriausybinės aplinkosaugos  organizacijos, savivaldybė | 1. 2018 m. liepos mėn. buvo vykdomas projektas su Žagarės regioninio parko direkcija ir Atliekų tvarkymo centru. 2. 2018 m. įgyvendintas visuomenės švietimo ir informavimo projektas kartu su VšĮ „PTO“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ 3. Vykdytos ekologinio švietimo pamokėlės rajono mokymo įstaigose. |
| 5. | 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | savivaldybė | Nuolat dalyvaujama įvairiose konferencijose, seminaruose, tarptautiniuose renginiuose. |

Administracijos direktorius Aivaras Rudnickas

Boleslovas Švabas, tel. (8 426) 51 197 el. p. boleslovas.svabas@joniskis.lt