**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**VILNIAUS MIESTO SAV.**

| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Įvykdymo terminas** | **Vykdytojai** | **Informacija apie priemonių vykdymą 2019 m.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti | 2018 metai | savivaldybės | Įgyvendinama. Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų̨ veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių̨ darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projekto „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių̨ įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“ įrenginėjamos požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelės, kuriose yra konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms, antrinėms žaliavoms ir maisto / virtuvės atliekoms surinkti |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones. | 2014–2017 metai | savivaldybės | Įgyvendinama. Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų̨ veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių̨ darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projekto „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių̨ įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“ 2019 metais įrengtos 340 konteinerių aikštelės. Viso 2018-2019 metais įrengtos 518 konteinerių aikštelės. |
|  | 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | 2014–2020 metai | savivaldybės | Įgyvendinama.1. 2019 metais veikė̇ 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir 4 dalijimosi daiktais stotelės DĖK‘ui. Šias aikštelės ir stoteles eksploatuoja UAB „VAATC“. Daugiau informacijos apie aikštelių̨ darbo laiką, priimamas atliekas ir jų̨ kiekius, stotelių darbo laiką pateikiama UAB „VAATC“ interneto svetainėje www.vaatc.lt.2. UAB „Ecoservice“ eksploatuoja mokamą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę adresu Gariūnų g. 71, Vilnius, daugiau informacijos www.ecoservice.lt.3. 2019 m. UAB „Ecoservice“ teikė buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų (DGA) surinkimo paslaugą. Surinkta apie 3057 t DGA, iš kurių 3020 t didelių gabaritų ir tekstilės atliekų, 5 t statybos ir griovimo atliekų, 32 t medienos atliekų, 0,43 t medienos atliekų. Apvažiuota 400 surinkimo vietos ir vykdyti 13487 privalomi išvežimai. Viso 14287 išvežimai. |
|  | 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 metai | savivaldybės | Įgyvendinama.1. Buityje susidariusias didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingas atliekas (DGA) Vilniaus miesto gyventojai gali atvežti ir nemokamai palikti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, kurias eksploatuoja UAB „VAATC“.2. Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų naujoje redakcijoje, kuri patvirtinta 2019-09-11 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-266 ir įsigaliojo nuo 2020-01-01, numatyta Vilniaus miesto gyventojams teikiama individuali nemokama DGA surinkimo paslauga 1 kartą per 2 metus, užsakoma SĮ „VASA“ ir apmokama vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą lėšomis.3. 2019 m. UAB „Ecoservice“ teikė DGA surinkimo paslaugą. Surinkta apie 3057 t DGA, iš kurių 3020 t didelių gabaritų ir tekstilės atliekų, 5 t statybos ir griovimo atliekų, 32 t medienos atliekų, 0,43 t medienos atliekų. Apvažiuota 400 surinkimo vietos ir vykdyti 13487 privalomi išvežimai. Viso 14287 išvežimai. |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 metai | savivaldybės | Įgyvendinta. Visiems atliekų turėtojams sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | Įgyvendinama.1. Informacija apie atliekų tvarkymą yra interneto svetainėse www.vilnius.lt, www.sivasa.lt, www.vaatc.lt, www.atliekos.lt, www.ecoservice.lt, www.vsa.lt, www.ekonovus.lt, www.pto.lt, www.zaliasistaskas.lt, www.gamtosateitis.lt.2. Informacija visuomenei apie atliekų tvarkymą pateikta žiniasklaidos priemonėse, visuomeninio transporto stotelėse, autobusuose ir troleibusuose, interneto svetainėse, ant visuomeninio transporto priemonių.3. Nuo 2020 m. gyventojai su sąskaitomis gauna informaciją apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą. |
|  | 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 metai | savivaldybės | Įgyvendinama.1. Seminarai-kūrybinės dirbtuvės, didinančios visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje.2. Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ kartu su savivaldybe organizuotas aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės | Įgyvendinama.1. 2019 m. savivaldybės darbuotojai dalyvavo kasmetiniame atliekų tvarkymo forume Druskininkuose „Atliekų tvarkymas 2019“.2. 2019 m. savivaldybės atstovai susitiko su Talino (Estija) atliekų tvarkymo centro atstovais, pasikeitė gerąja patirtimi, taip pat įvyko vizitas Tamperės (Suomija) mieste, kur buvo lankomasi miesto atliekų deginimo jėgainėje, susipažįstama su atliekų tvarkymu Suomijoje. |